## Лист1
id	Test case's name	Test case's kind	Priority	Planned QA LOE mh	QA Engineer	Actual QA LOE mh	20-Apr	21-Apr	22-Apr	23-Apr	24Apr

1	Запуск	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
2	Выход с помошью кнопки [X]	Функциональное	Critical	2	Илья Попов		Planned
3	Выход с помошью контекстного меню	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
4	Отмена выхода из программы	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
5	Проверка drop-down элемента "Записи"	Функциональное	Blocker	1	Данил Кустов		Planned
6	Заполнение заголовка записи	Функциональное	Major	2	Илья Попов		Planned
7	Заполнение даты с клавиатуры	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
8	Заполнение даты с помощью формы календаря	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
9	Выбор прошедшей даты	Функциональное	Major	2	Данил Кустов		Planned
10	Выбор будущей даты	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
11	Заполнение текста записи	Функциональное	Critical	2	Данил Кустов		Planned
12	Изменение цвета фона карточки	Функциональное	Normal	1	Илья Попов		Planned
13	Изменение важности записи с поиощью drop-down списка	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
14	Изменение важности записи с поиощью ползунка	Функциональное	Major	2	Илья Попов		Planned
15	Сохранение записи с помощью кнопки [Save]	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
16	Сохранение записи с помощью «Запись» → «Сохранить»	Функциональное	Critical	1	Илья Попов		Planned
17	Сохранение записи с помощью «Запись» → «Сохранить как»	Функциональное	Critical	2	Данил Кустов		Planned
18	Просмотр записи	Функциональное	Critical	1	Илья Попов		Planned
19	Просмотр нескольких записей одновременно	Функциональное	Normal	1	Данил Кустов		Planned
20	Возможность сохранения записи	Дымовое	Critical	1	Илья Попов		Planned
21	Возможность создания записи	Дымовое	Critical	1	Данил Кустов		Planned
22	Проверка на возможность редактирования заголовка записи	Функциональное	Critical	1	Илья Попов		Planned
23	Редактирование текста записи	Функциональное	Critical	1	Данил Кустов		Planned
24	Редактирование даты	Негативное	Major	1	Илья Попов		Planned
25	Редактирование файла несколькими пользователями одновременно	Нагрузочное	Critical	1	Данил Кустов		Planned
26	Проверка безопасности	Безопасности	Major	1	Илья Попов		Planned
27	Редактирование приоритета	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
28	Редактирование приоритета 2	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
29	Редактирование даты 2	Негативное	Normal	2	Данил Кустов		Planned
30	Закрытие записи при редактирование без сохранения	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
31	Проверка на возможность удаления записи	Функциональное	Critical	1	Данил Кустов		Planned
32	Проверка на сохранение настроек пользовательского интерфейса	Функциональное, Пользовательского интерфейса	Normal	2	Илья Попов		Planned
33	Сохранение изменений разными способами	Удобства пользования	Normal	1	Данил Кустов		Planned
34	Редактирование файла огромным числом пользователей	Стрессовое	Major	1	Илья Попов		Planned
35	Нагрузка на систему размерностью текста	Нагрузочное	Major	1	Данил Кустов		Planned
36	Функциональная проверка splitter'a	Функциональное	Low	1	Илья Попов		Planned
37	Проверка правильного сохранения размера записи	Функциональное	Low	1	Данил Кустов		Planned
38	Проверка открытия справки	Функциональное	Normal	2	Илья Попов		Planned
39	Открытие файла не через интерфейс приложения	Функциональное	Critical	1	Данил Кустов		Planned
40	Проверка на адаптацию	Адаптационное	Major	1	Илья Попов		Planned
41	Проверка работы функционала один за другим	Восходящее	Critical	1	Данил Кустов		Planned
42	Возможность копирования текста из приложения	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
43	Возможность вставки текста в приложение	Функциональное	Major	1	Данил Кустов		Planned
44	Возможность редактирования цвета карточки	Функциональное	Major	1	Илья Попов		Planned
45	Нагрузка на систему количеством открытых файлов	Нагрузочное	Normal	1	Данил Кустов		Planned
46	Редактирование полей записи с помощью клавиатуры	Функциональное, Удобства пользования	Normal	1	Илья Попов		Planned
47	Открытие уже открытого файла	Функциональное	Normal	1	Данил Кустов		Planned
48	Отключение электропитания во время редактирования файла	Негативное	Major	1	Илья Попов		Planned
49	Завершение работы ПК через пуск во время редактирования файла	Негативное	Major	2	Данил Кустов		Planned
50	Завершение работы ПК через пуск во время редактирования файла_2	Негативное	Normal	1	Илья Попов		Planned
51	Цель: свернуть приложение	Функциональное, Удобства пользования	Critical	1	Данил Кустов		Planned
52	Цель: развернуть приложение из свернутого состояния	Функциональное, Удобства пользования	Critical	1	Илья Попов		Planned
53	Цель: развернуть приложение во весь экран	Функциональное, Удобства пользования	Critical	1	Данил Кустов		Planned
54	Цель: развернуть приложение из свернутого состояния	Функциональное, Удобства пользования	Critical	1	Илья Попов		Planned